## PROJECT WORKPLAN
PROJECT WORKPLAN
PROJECT NAME | SMALLHOLDER FARMERS WORLD
PROJECT STATUS | On track
COMPLETED | 70%
TASKS | ASSIGNED TO | PRIORITY | STATUS
PHASE 1
Project Idea | Kondwani Lusinje & Rabson Sayenda | ★★★ | COMPLETE
Research | Kondwani Lusinje & Rabson Sayenda | ★★★ | COMPLETE
Situation Analysis | Kondwani Lusinje & Rabson Sayenda | ★★ | COMPLETE
Project Concept Note | Kondwani Lusinje & Rabson Sayenda | ★★★ | COMPLETE
PHASE 2
Requirement Elicitation | Kondwani Lusinje & Rabson Sayenda | ★★ | COMPLETE
Project Documantation | Kondwani Lusinje & Rabson Sayenda | ★★★ | IN PROGRESS
Database Design | Kondwani Lusinje & Rabson Sayenda | ★★★ | COMPLETE
PHASE 3
Control Panel Emplemantion | Rabson Sayenda | ★★★ | COMPLETE
Debuuging And First Delivery | Kondwani Lusinje & Rabson Sayenda | ★★★ | COMPLETE
USSD Development | Kondwani Lusinje & Rabson Sayenda | ★★★ | IN PROGRESS
Web App Development | Kondwani Lusinje & Rabson Sayenda | ★★★ | IN PROGRESS
USSD/Database Intergration | Kondwani Lusinje & Rabson Sayenda | ★★★ | COMPLETE
PHASE 4
Prototype | Kondwani Lusinje & Rabson Sayenda | ★★★ | COMPLETE
System Testing | Kondwani Lusinje & Rabson Sayenda | ★★★ | ON HOLD
Launch | Kondwani Lusinje & Rabson Sayenda | ★★★ | ON HOLD

## Notes
Task Table
Tasks | Assigned To | Start | End | Days | Status
PHASE 1
Project Idea | Kondwani Lusinje & Rabson Sayenda | 2019-02-05 | 2019-09-08 | 3 | COMPLETE
Research | Kondwani Lusinje & Rabson Sayenda | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 14 | COMPLETE
Situation Analysis | Kondwani Lusinje & Rabson Sayenda | 2020-08-02 | 2020-08-05 | 3 | COMPLETE
Project Concept Note | Kondwani Lusinje & Rabson Sayenda | 2019-11-15 | 2019-11-30 | 15 | COMPLETE
PHASE 2
Requirement Elicitation | Kondwani Lusinje & Rabson Sayenda | 2019-10-15 | 2019-10-20 | 5 | COMPLETE
Project Documantation | Kondwani Lusinje & Rabson Sayenda | 2020-09-10 | 2020-09-28 | 18 | IN PROGRESS
Database Design | Kondwani Lusinje & Rabson Sayenda | 2020-08-06 | 2020-08-14 | 8 | COMPLETE
PHASE 3
Control Panel Emplemantion | Rabson Sayenda | 2020-08-15 | 2020-09-30 | 46 | IN PROGRESS
Debuuging And First Delivery | Kondwani Lusinje & Rabson Sayenda | 2020-08-15 | 2020-10-09 | 55 | COMPLETE
USSD Development | Kondwani Lusinje & Rabson Sayenda | 2020-08-16 | 2020-09-30 | 45 | IN PROGRESS
Web App Development | Kondwani Lusinje & Rabson Sayenda | 2020-08-16 | 2020-09-20 | 35 | IN PROGRESS
USSD/Database Intergration | Kondwani Lusinje & Rabson Sayenda | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 0 | COMPLETE
PHASE 4
Prototype | Kondwani Lusinje & Rabson Sayenda | 2020-08-16 | 2020-09-20 | 35 | COMPLETE
System Testing | Kondwani Lusinje & Rabson Sayenda |  |  |  | ON HOLD
Launch | Kondwani Lusinje & Rabson Sayenda | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 1 | ON HOLD
Percentage of Tasks Complete
Complete | 70%
In progress | 20%
On Hold | 10%
Stars | Level of Priority
★★★ | Necessary
★★ | Very Important
★ | Important